**Werkplan Natuurtuin 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jeugd**  **educatie** |  |  |  |  |  |
|  | Jan. | Extra inzet van enkele educatievrijwilligers | Na overleg in bestuur, met Corien en Louis, een gesprek met betrokkenen | Nico/  Peter |  |
|  |  | winterklussen | Lesmateriaal schoonmaken en aanvullen | Corien |  |
|  |  | educatieve aanbod aanpassen  in digiplanner en website | Op basis van voorstellen externen m.b.t. inhoud en lay-out | Corien |  |
|  |  | Informatie over digibord | Op verzoek van vrijwilligers | Corien |  |
|  |  | Inplannen opfrismomenten/ workshop voor vrijwilligers | Op basis van behoefte-inventarisatie | Corien/  Louis |  |
|  |  | muzieklessen | Besluit over voortgang na consultatie | Corien/ |  |
| **Product**  **ontwikkeling** |  |  |  |  |  |
|  | Februari/maart | Prioriteiten bij verbeteren en ontwikkelen en nieuwe natuurpaden | op basis van aanbevelingen uit onderzoek NME Plaza na prioriteitsstelling in bestuur | Louis  Nico  Peter |  |
|  | Jan. | Voorstel groene takken | Bespreking in CO | Louis |  |
|  |  | klankbordgroepje | Met duidelijke opdracht | Louis |  |
|  |  | PowerPoints maken (Prezie) | Als bijdrage aan natuurpaden bij voorbereiding in de klas | Louis |  |
|  | 2017 | Verzorgen scholing voor educatievrijwilligers | Volgens jaarplan jeugdeducatie | Louis |  |
|  |  | Kennisondersteuning | aan onderhoud en kruiden/bloementuin | Louis |  |
|  |  | BHV | Deelname aan geregelde scholing | Louis |  |
| **onderhoud** |  |  |  |  |  |
|  |  | Verdere ontwikkeling nieuwe strook | Subsidieaanvrage bij provincie | Marja |  |
|  |  | Realiseren nieuwe vloer in grote zaal en muren behandelen | Uit eigen reserve Natuurtuin | Marja |  |
|  |  | Ophangen kaasdoek | Als geluidsdemping | Marja |  |
|  | Wo 18/1 | snoeidag | o.l.v. Freek en Rob | Marja |  |
|  | Za 11/3 | NL Doet | renoveren bijenstal en klokkenspel | Marja |  |
|  | Za 4 /11 | Natuurwerkdag |  | Marja |  |
| **kruiden/ bloementuin** |  |  |  |  |  |
|  |  | afspraken met jeugdeducatie | Over gebruik planten in kruidentuin bij jeugdeducatie | Miek/Louis  Corien |  |
|  |  | composthoop | Deskundigheid vergroten bij omleggen | Miek |  |
|  |  | Theebeleid vorm geven | Promotie en nieuwe ideeën (ook voor kinderen?) | Miek  Koen |  |
|  |  | Plantenkennis vergroten | bijscholingsdag Hernen of Arnhem | Miek |  |
|  |  | gebruik plantenkasje/ kweektunnel | In bloementuin intensiveren | Miek |  |
|  |  | Boeketten maken | Met meenemen opmerkingen in evaluatie en mooie kaartjes aan het boeket | Miek |  |
| **administratie** |  |  |  |  |  |
|  |  | Vacature administratief/  organisatorisch medewerker | Bij ontstentenis verduidelijking van vervangende inzet | Peter |  |
|  |  | Overleg met webmaster | Als achtervang voor website en digitale middelen | Peter |  |
|  |  | Overzicht alle fotomateriaal | Ordenen en selecteren | Peter |  |
|  |  | Ordening (dood)archief | Papieren en digitaal | Peter |  |
|  |  | Werken met nieuw boekhoudprogramma |  | Marja/  Django |  |
| **overige activiteiten** |  |  |  |  |  |
|  | Mei – aug. | Uitzetten project Kip Kakel | Op afspraak met kinderboerderij bij enkele gezamenlijke activiteiten | Louis/  Nico |  |
|  | Vr 13 jan. | Nieuwjaarsbijeenkomst | 16.00 – 18.00 | Miek/  Lieke |  |
|  | ? | Vrijwilligersavond | Thema: onderdelen informeren elkaar/kennismaken met imkers /vogels en ander zaken in de Tuin | CO |  |
|  | Zo 21/5 | Ftes de la nature | Op basis van draaiboek  In overleg met gemeente | Lieke  Miek |  |
|  | ? | excursie voor vrienden van de Tuin | Avondwandeling met nazit | Bestuur |  |
|  |  | Extra activiteiten in de Tuin:  - Vogelexcursie  - Nachtvlinderexcursie  - Vleermuisavond  - Bijen  - Nacht van de nacht/Sterren | Voor wijkbewoners/Vrienden  - i.k.v. Nat. Vogelweek  - Dia-lezing en excursie door Harm  - Inf. Moniek  - Imkervereniging/ imkers/ Lianne  - m.m.v. Sterrenwacht | Lieke/Nico |  |
|  | Vr 25/8 | Vrijwilligersuitstapje/-activiteit | o.l.v. werkgroep met afgevaardigden van elk onderdeel | CO |  |
|  |  | Bijenstal | Overleg met imkers; contact met Imkervereniging | Nico |  |
|  |  | Kinderboerderij | Geregeld overleg over afstemming | Nico/Peter |  |
|  | Vr 22/12 | Grote schoonmaak gebouw |  | CO |  |
| **PR** |  |  |  |  |  |
|  |  | Nieuwsbrief | 1x per 6 weken/ evalueren samen met lezers | Lieke/  Gerty |  |
|  |  | Website | Aandachtspunt en evalueren | Lieke/ |  |
|  |  | Facebook | Aandachtspunt voor CO/journalst- vrijwilligers | Lieke  Natalie |  |
| **bestuur** |  |  |  |  |  |
|  |  | Scholingskosten | Opnemen in begroting | Django |  |
|  |  | Overleg met Croy | samenwerkingsproject van IVN, Croy en Natuurtuin afronden | Nico  Peter |  |
|  |  | Coöperatiefonds RABObank/  Pr.Bernhardfonds | Aanvrage voor bijdrage voor luifel | Django  Bert |  |
|  | Ma 6/11 | Beursvloer Maatschappelijke Meerwaarde | Aanvragen inventariseren in CO en matches met sponsoren zoeken | Marja/ Lieke |  |
|  |  | Stedelijk overleg Natuureducatie | o.l.v. Bastei jeugdeducatie | Nico |  |
|  |  | Doorlichting educatieve aanbod | uitwerking onderzoek educatieve producten NME Plaza/ lay-out | Nico/  Peter |  |
|  |  | Offerte houten vloer in zaal |  | Marja |  |
|  |  | Actieplan meer leerlingbezoeken | Verkennen en uitwerken | Nico/  Peter |  |